项目报价与交付方案

明胶半成品配方优化系统

从加权平均计算升级为多方案配方优化与 Excel 批次数据维护

| 项目周期 | 开发报价（未税） | 付款方式 | 运维服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约 2 个月（8 周） | 360,000 元 | 30% / 20% / 50% | 8,000 元/月 |

报价说明：税费按双方最终合同约定另行核算。

一、项目背景与建设目标

客户当前针对明胶半成品复配主要采用加权平均方式进行配方计算，难以在多个批次、库存、目标指标及工艺约束同时存在时快速得到可执行的优选方案。

本项目拟建设“明胶半成品配方优化系统”：以现有配方计算逻辑为基础，接入 Excel 批次数据，通过可配置的目标与约束条件，自动生成多套候选配方并排序推荐，帮助工艺人员进行配方选择、人工微调与结果复核。

本期定位：

从单一加权平均计算，升级为面向目标指标和约束条件的配方优化。

一次输出多套候选最优方案（建议默认 3–5 套），供工艺人员比较与选择。

支持通过 Excel 模板更新半成品批次、库存与指标数据，无需每次修改程序。

保留人工调整能力，便于现场结合实际情况进行二次决策。

二、总体报价与付款方式

| 付款节点 | 比例 | 金额（未税） | 付款条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动款 | 30% | 108,000 元 | 合同签订后 5 个工作日内支付 |
| Demo 交付款 | 20% | 72,000 元 | Demo 完成、演示交付并经阶段确认后支付 |
| 正式验收款 | 50% | 180,000 元 | 试运行优化完成、正式验收通过后支付 |
| 开发费合计 | 100% | 360,000 元 | 项目开发总价 |
| 上线后运维服务 | — | 8,000 元/月 | 正式验收后次月起按月结算 |

报价说明：本报价已包含多方案配方优化、Excel 数据导入与校验、优化结果排序及试运行参数校准等核心功能；超出本期范围的系统集成、数据库建设及新增算法功能另行评估。

三、阶段一：配方优化 Demo 开发与交付

周期：第 1–4 周；阶段费用：180,000 元（含 108,000 元启动款及 72,000 元 Demo 交付款）。

1. 建设内容

需求与计算口径确认：梳理半成品字段、目标指标、可用批次、库存限制、配方边界及输出规则。

Excel 数据模板设计：定义批次名称、半成品类型、可用量、固含量、关键质量指标、成本（如适用）等字段；支持模板上传、数据校验与更新。

配方优化引擎：以现有加权平均计算为基线，结合目标值、允许偏差、批次可用量、固含量及双方确认的约束条件，计算候选配方。

多方案输出：默认生成 3–5 套满足约束的候选优选方案，展示配方用量、预计指标、目标偏差、原料占比及推荐排序。

可视化 Demo 页面：支持 Excel 数据导入、目标参数设置、约束条件输入、候选方案对比、方案详情和人工调整后的实时复算。

基础测试：使用双方确认的典型样本验证数据导入、加权计算、约束校验与候选方案输出。

2. 阶段一交付物

| 类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 可运行 Demo | 明胶半成品配方优化 Web Demo 系统 |
| 优化能力 | 多目标/多约束候选方案计算与 3–5 套方案排序展示 |
| Excel 模板 | 半成品批次数据导入模板、字段说明及校验规则 |
| 算法材料 | 配方计算口径、优化约束说明、方案排序规则说明 |
| 测试材料 | 典型测试数据、测试结果及阶段演示记录 |
| 使用材料 | 启动说明、基础操作说明及 Demo 交付清单 |

3. 阶段确认建议

可按规定格式导入 Excel 半成品批次数据，并对缺失或异常数据进行提示。

可配置目标指标与基础约束条件，并完成配方计算。

针对同一批次数据与目标，系统可输出不少于 3 套候选方案（在满足数据与约束条件可行的前提下）。

每套方案可展示组分、投料量、预计结果、偏差及推荐理由。

客户完成 Demo 演示确认。

四、阶段二：试运行优化、正式交付与验收

周期：第 5–8 周；阶段费用：180,000 元（正式验收款）。

1. 建设内容

试运行支持：协助客户使用真实或脱敏半成品批次数据进行试运行，核对 Excel 数据口径、方案可行性与现场使用方式。

范围内优化：根据双方确认的试运行反馈，优化约束条件、候选方案排序、字段展示、Excel 校验提示和人工调整交互。

参数配置：固化双方确认的默认目标、允许偏差、候选方案数量及基础业务规则。

正式交付：提供优化后的正式版本、Excel 模板、配置说明、操作手册、测试记录及交付清单。

培训与验收：完成一次系统使用培训/交接，配合客户完成正式验收。

2. 阶段二交付物

| 类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 正式系统 | 根据试运行反馈优化后的正式版本 |
| 数据材料 | 正式 Excel 数据模板、字段字典、导入与更新操作说明 |
| 规则材料 | 目标指标、约束条件、候选方案排序等配置说明 |
| 验收材料 | 验收测试清单、测试结果、问题闭环记录 |
| 交付材料 | 源代码或部署包、版本说明、用户操作手册、培训记录、验收单 |

3. 正式验收建议

正式版本可稳定完成 Excel 数据导入、更新与校验。

系统可按双方确认的目标及约束条件输出候选配方方案。

候选方案的预计指标、原料使用量和偏差结果可复核。

试运行中双方确认的问题已完成整改或形成书面处理结论。

客户指定人员可独立完成批次数据更新、方案生成和基础操作。

五、项目计划

| 周期 | 主要工作 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 确认目标指标、约束条件、Excel 字段与测试样本 | 需求确认清单、数据字典、优化口径 |
| 第 2–3 周 | Excel 导入、计算与优化引擎、页面开发 | 可运行 Demo 初版 |
| 第 4 周 | Demo 联调、测试、演示交付 | 阶段确认与 Demo 交付款 |
| 第 5–6 周 | 客户试运行、收集反馈、优化规则复核 | 试运行问题清单 |
| 第 7 周 | 范围内优化、回归测试、交付材料整理 | 正式版本候选包 |
| 第 8 周 | 培训、正式交付与验收 | 正式验收与项目交付 |

项目周期以客户及时提供 Excel 样本、目标与约束规则、试运行反馈及验收安排为前提。因客户侧数据、确认或环境准备延迟造成的等待时间，相应顺延。

六、上线后运维服务

服务费用：8,000 元/月（未税）；服务起算：正式验收后的次月起；建议首签服务周期：12 个月。

1. 运维服务包含

已交付系统的运行咨询、远程支持与缺陷修复。

Excel 导入模板字段说明、数据校验提示、默认参数和展示文案等轻量级调整。

已确认优化规则内的阈值、默认目标、候选方案数量等配置调整。

月度一次运行情况沟通或问题汇总。

2. 运维服务不包含

新增质量指标、重构配方优化算法或新增重大约束条件。

ERP、MES、LIMS、仪器设备或其他第三方系统接口开发。

Excel 以外的数据库建设、历史数据治理、企业级权限体系、移动端或报表中心开发。

云服务器、域名、SSL 证书、数据库及第三方软件许可费用。

机器学习预测模型、真实大模型接入及自动化生产控制功能。

上述新增需求可按人天、按模块或另行项目报价。

七、范围边界与双方配合

1. 客户方需提供

可用于试运行的半成品批次 Excel 样本及字段含义说明。

目标指标、允许偏差、库存/可用量限制及其他业务约束条件。

候选方案的评价偏好或排序规则，例如目标贴合度、原料利用率、成本优先级等。

典型人工配方及人工复核结果，用于验证系统输出合理性。

试运行人员、验收人员和反馈时限。

2. 范围边界与变更原则

本期优化结果为辅助决策结果，最终配方确认与生产投料仍由客户工艺及质控人员负责。

“最优方案”以双方确认的目标、约束和排序规则为准；当不存在满足全部约束的可行方案时，系统应给出原因提示或接近目标的候选方案。

工艺规则变化、新增关键指标、第三方接口、数据库或部署架构变化导致的新增工作，双方应书面确认范围、工期与费用。

建议将 Excel 模板、数据字典、目标指标、约束条件、方案排序规则及验收样本作为合同附件。

八、报价结论

本项目建议采用“36 万元开发费 + 8,000 元/月运维费”的合作方式。

| 节点 | 付款金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订、项目启动 | 108,000 元 | 启动款，覆盖需求确认、数据模板和前期开发投入 |
| Demo 完成并阶段确认 | 72,000 元 | Excel 导入与多方案配方优化 Demo 交付款 |
| 试运行优化完成、正式验收 | 180,000 元 | 正式验收款 |
| 正式验收后 | 8,000 元/月 | 持续运维与技术支持 |

该方案以“Excel 批次数据更新 + 多套候选最优配方输出 + 试运行校准”为核心交付，适用于先完成数字化辅助决策，再逐步扩展预测模型、系统集成及生产优化能力的实施路径。