明胶分子量复配计算与
AI 辅助决策 Demo 系统

项目报价与交付方案

项目周期：约 2 个月（8 周）

报价口径：未税，税费按双方最终合同约定另行核算

版本日期：2026 年 8 月

# 一、项目目标

将明胶生产中已有的分子量、黏度及复配经验公式代码化，形成可演示、可调整、可复核的网页工具。系统用于辅助工艺人员完成 GPC 分子量计算、黏度法估算、胶液复配计算、目标偏差判断和规则式工艺建议，降低人工计算与经验判断的依赖。

本期系统定位为工艺计算与辅助决策 Demo，不包含机器学习预测模型开发；系统输出不替代实验检测、生产投料决策或最终质量判定。

# 二、总体报价与付款方式

| 付款节点 | 比例 | 金额（未税） | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动款 | 30% | 108,000 元 | 合同签订后 5 个工作日内支付 |
| Demo 交付款 | 20% | 72,000 元 | Demo 开发完成、演示交付并阶段确认后支付 |
| 正式验收款 | 50% | 180,000 元 | 试运行优化完成、正式验收通过后支付 |
| 开发费合计 | 100% | 360,000 元 | 项目开发总价 |
| 上线后运维服务费 | — | 8,000 元/月 | 正式验收后次月起按月结算 |

建议对外报价为 36 万元未税。

如客户预算压力较大，可在不改变核心算法范围的前提下协商至 30 万元；如需部署、账号权限、数据导入、报表导出、接口集成等扩展能力，建议按 40 万元或以上另行报价。

# 三、阶段一：Demo 开发与演示交付

周期：第 1–4 周；对应费用：180,000 元（含 108,000 元启动款及 72,000 元 Demo 交付款）。

## 1. 建设内容

GPC 分子量计算：Mn、Mw、Mz、PDI，以及小分子肽占比计算。

黏度法 Mw 估算，支持 K、a 参数调整。

多批胶液复配 Mw 计算，支持按固含量折算有效干基重量。

目标 Mw、偏差、偏差率、合格范围及偏高/偏低状态判断。

GPC、黏度法、复配三种 Web 可视化计算模式。

批次名称、胶液类型、重量、固含量、Mw 等参数动态维护与实时计算。

标准计算公式展示、结果卡片、规则引擎式 AI 提问与调配建议。

基础单元测试、示例数据、启动脚本和操作说明。

## 2. 阶段交付物

| 类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 可运行系统 | 明胶分子量复配计算与 AI 辅助决策 Demo 页面 |
| 源代码 | app.py、calculator.py、tests.py 等完整源代码 |
| 算法与测试材料 | 公式说明、测试用例、测试结果与示例数据 |
| 使用材料 | README、启动脚本、基础操作说明 |
| 阶段确认材料 | Demo 演示记录或阶段确认单 |

## 3. 阶段确认建议

系统可在约定电脑或测试环境中正常启动。

指定测试案例的计算结果与人工复核结果一致。

可录入、修改并动态计算多批胶液参数。

可展示目标 Mw、当前 Mw、偏差、偏差率和规则式建议。

客户完成 Demo 演示确认。

# 四、阶段二：试运行优化、正式交付与验收

周期：第 5–8 周；对应费用：180,000 元（正式验收款）。

## 1. 建设内容

协助客户使用真实或脱敏工艺样本进行试运行，并复核计算结果和参数填写方式。

收集工艺、质控及管理人员的使用反馈，形成试运行问题清单。

在已确认范围内修正公式实现或显示问题，优化字段、默认值、提示文案和页面布局。

优化规则式 AI 提问与复配方向建议，补充双方确认的常规测试数据和操作说明。

提供正式版本部署包或源代码包，完成一次系统使用培训/交接。

提供交付清单、验收测试清单、版本说明，并配合正式验收。

## 2. 阶段交付物

| 类别 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 正式版本 | 根据试运行反馈优化后的系统版本 |
| 配置材料 | 参数配置说明、默认值说明及测试数据模板 |
| 验收材料 | 验收测试清单、测试结果、问题闭环记录 |
| 使用与培训材料 | 更新后的用户操作手册/培训材料及培训记录 |
| 正式交付材料 | 源代码或部署包、版本说明、交付清单、验收单 |

## 3. 正式验收建议

阶段一功能在正式版本中稳定可用。

试运行期间双方确认的问题已完成整改或形成书面处理结论。

关键测试数据的计算结果符合双方已确认的公式。

客户指定人员可独立完成基础操作。

双方签署正式验收单。

# 五、项目计划

| 周期 | 主要工作 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 工艺公式、字段、测试样本确认 | 需求确认清单、计算口径确认 |
| 第 2–3 周 | 算法开发、页面开发、基础测试 | 可运行 Demo 初版 |
| 第 4 周 | Demo 联调、演示、阶段交付 | Demo 交付与阶段确认 |
| 第 5–6 周 | 客户试运行、收集反馈 | 试运行问题清单 |
| 第 7 周 | 范围内优化、回归测试 | 正式版本候选包 |
| 第 8 周 | 培训、正式交付、验收 | 正式验收与项目交付 |

项目周期以客户及时提供工艺公式、测试数据、试运行反馈及验收安排为前提。因客户侧数据、接口、环境或确认延迟造成的等待时间，相应顺延。

# 六、上线后运维服务

服务费用：8,000 元/月（未税）；服务起算：正式验收后的次月起；建议首签服务周期：12 个月。

## 1. 运维服务包含

系统运行咨询与远程支持。

已交付功能的缺陷修复。

页面文案、默认参数、规则提示等轻量级配置调整。

月度一次运行情况沟通或问题汇总。

常规依赖升级风险评估与必要的兼容性处理。

## 2. 运维服务不包含

新增机器学习/预测模型开发或真实大模型接入。

ERP、MES、LIMS、GPC 仪器或其他第三方系统接口开发。

用户、角色、权限、单点登录等企业级账号体系建设。

数据库、历史数据治理、报表中心或移动端开发。

云服务器、域名、SSL 证书、数据库及第三方软件许可费用。

超出本期范围的新页面、新算法、新报表或重大交互改造。

上述新增需求可按人天、按模块或另行项目报价。

# 七、双方配合事项与范围边界

## 1. 客户方需提供

已确认的工艺公式、参数范围和单位口径。

典型批次样本及人工复核结果。

目标 Mw、允许偏差及质量判断规则。

试运行人员、验收人员和反馈时限。

如需部署到客户环境，提供相应电脑/服务器及网络条件。

## 2. 范围边界与变更原则

本期仅实现明确的公式计算、参数调整、可视化展示和规则式辅助建议。

系统输出为工艺辅助结果，最终生产投料和质量判定仍由客户工艺及质控人员负责。

工艺公式调整、新增质量指标、新增数据源、第三方接口或部署架构变化导致的新增工作，双方应书面确认变更范围、工期与费用。

建议将客户确认的公式版本、测试数据和验收标准作为合同附件，以避免后续计算口径争议。

# 八、报价结论

本项目建议采用“36 万元开发费 + 8,000 元/月运维费”的合作方式。

| 节点 | 付款金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订、项目启动 | 108,000 元 | 启动款，覆盖需求确认及前期开发投入 |
| Demo 开发完成并阶段确认 | 72,000 元 | Demo 交付款 |
| 试运行优化完成、正式验收 | 180,000 元 | 正式验收款 |
| 正式验收后 | 8,000 元/月 | 持续运维与技术支持 |

该方案兼顾项目启动投入、客户先看到可运行成果再持续付款的诉求，并为试运行优化和正式验收预留了清晰的工作与结算空间。